## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-08-27
Design | 2022-08-29 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-29
Coding | 2022-08-29 | 2022-09-29 | 2022-08-29 | 2022-09-03
UT Plan | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-27 | 2022-09-02
UT | 2022-08-28 | 2022-09-04 | 2022-08-28 | 2022-09-04
IT Plan | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04
IT | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05
Sprint Demo | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07